## Cotización
COTIZACIÓN ETAPA 1 - VIVIENDA UNIFAMILIAR, CHORRILLOS
Cimentación, columnas 1er piso hasta +2.30, cerco delantero y muros del perímetro (E-10). Precios Lima, octubre 2026.
Concepto | Monto (S/) | % | Quién paga
A. Materiales | 52798.19 | 58.09% | Cliente - compra directa con boleta/factura
B. Equipos y servicios (volquetes, apisonador, probetas, agua, flete) | 4715 | 5.188% | Cliente
C. Mano de obra, retroexcavadora y dirección técnica (por un tanto) | 30500 | 33.56% | Pago por etapas al contratista
SUBTOTAL | 88013.19 | 96.84%
D. Imprevistos 5% (sobre A + B) | 2875.6595 | 3.164% | Variaciones de precio y de metrado hasta el EMS
TOTAL ETAPA 1 | 90888.8495 | 100%
Adicional: calzaduras (solo si se necesitan, se cotizan aparte) | por definir
FORMA DE PAGO DE LA MANO DE OBRA (por etapa terminada y revisada)
Etapa | Monto (S/) | %
1. Limpieza, trazo, excavación con máquina, perfilado y eliminación | 4575 | 15%
2. Solados, acero, encofrado y vaciado de zapatas, VE y VC | 9150 | 30%
3. Relleno compactado y sobrecimientos | 3660 | 12%
4. Columnas del 1er piso hasta +2.30 | 7015 | 23%
5. Cerco delantero, muros del perímetro, juntas y limpieza final | 6100 | 20%
TOTAL | 30500 | 100%
INCLUYE: todo lo del cuadro E-10 con metrados verificados (hoja Metrados).
NO INCLUYE: vigas y techo del 1er piso, nudos sobre +2.30, tabiques interiores, escalera, falso piso, tarrajeos, instalaciones, fachada existente, licencia, EMS, calzaduras.
Materiales a precio de tienda con IGV; el premezclado y la bomba deben confirmarse con 2-3 concreteras. Validez: 15 días.
Nivel de VE según E-10 (de -1.00 a -0.30 sobre tecnopor). Si se cambia, se ajusta concreto, encofrado y excavación.

## Metrados
ETAPA 1 - METRADOS VERIFICADOS (E-10 vs. revisión)
Revisión del cuadro E-10 contra E-01, E-02/E-03, E-04. Filas en naranja = corregidas. VE de -1.00 a -0.30 sobre tecnopor (zanja de 1.10 de E-10).
Ítem | Partida | Und | Metrado E-10 | Metrado verificado | Diferencia | Sustento de la verificación
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 | Limpieza de terreno | m² | 170 | 170 | 0 | Lote 7.90 × 21.55
01.02 | Trazo, nivelación y replanteo | m² | 170 | 170 | 0 | Lote 7.90 × 21.55
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 | Excavación zapatas vivienda (retroexcavadora) | m³ | 87.1 | 87.1 | 0 | 15 zapatas + 0.10 de sobreancho × 1.60 (fondo -1.50 + solado)
02.02 | Excavación zanjas VE / VC (retroexcavadora) | m³ | 24.3 | 24.3 | 0 | VE 0.70×1.10×24.53 m = 18.9; VC 0.55×1.50×6.56 m = 5.4
02.03 | Excavación manual cerco (ZC, cimiento corrido, VA) | m³ | 5 | 13.3 | 8.3 | E-10 omite la VA del cerco. ZC 5.04 + cimiento 2.97 + VA 5.31 (de tu Excel, E-09)
02.04 | Relleno compactado con material propio hasta -0.20 | m³ | 79.4 | 61.1 | -18.3 | Vivienda: 111.4 excav. - 43.1 enterrado - 14.5 (capa superior 0.20) = 53.8; cerco 7.3. E-10 79.4 NO CABE en la excavación
02.05 | Eliminación de material excedente (esponj. 25%) | m³ | 53.5 | 79.5 | 26 | (124.7 - 61.1) × 1.25. E-10 sale bajo porque su relleno está inflado
03 CONCRETO SIMPLE
03.01 | Solado C:H 1:12 (0.10 vivienda / 0.05 cerco) | m² | 50 | 50 | 0 | 46.79 + 3.20
03.02 | Cimiento corrido ciclópeo 1:10 + 30% PG (cerco) | m³ | 2.2 | 2.2 | 0 | 9.28 × 0.40 × 0.60
03.03 | Sobrecimiento 1:8 + 25% PM 0.15×0.40 (perímetro + cerco) | m³ | 2.7 | 2.7 | 0 | (31.7 + 11.8) × 0.15 × 0.40
03.04 | Encofrado de sobrecimiento (2 caras) | m² | 35.4 | 35.4 | 0 | 43.5 × 0.40 × 2
04 CONCRETO ARMADO f'c 210
04.01 | Zapatas Z-1 a Z-5 (vaciado contra terreno) | m³ | 23.4 | 23.4 | 0 | Cuadro E-01
04.02 | Vigas de equilibrio VE 0.30×0.70 | m³ | 5.2 | 11.65 | 6.45 | E-10 solo mide 24.5 m entre zapatas. Con VE de -1.00 a -0.30 la viga va ENCIMA de la zapata: también se vacía el tramo sobre zapata (30.95 m). 0.21 × 55.47
04.03 | Encofrado VE (2 caras) | m² | 34.4 | 77.7 | 43.3 | 2 × 0.70 × 55.47 (también sobre la zapata)
04.04 | Tecnopor e = 0.10 bajo VE (solo entre zapatas) | m² | 7.4 | 7.4 | 0 | 0.30 × 24.53
04.05 | Vigas de conexión VC 0.25×0.40 | m³ | 0.7 | 0.66 | -0.04 | 0.10 × 6.56 (sobre zapata queda dentro de la zapata)
04.05b | Encofrado VC | m² | 5.2 | 5.2 | 0 | 2 × 0.40 × 6.56
04.06 | Columnas 1er piso (-1.00 a +2.30) | m³ | 8.2 | 8.22 | 0.02 | 2.49 m² × 3.30
04.07 | Encofrado columnas 1er piso | m² | 83.5 | 83.5 | 0 | Perímetros 25.3 m × 3.30
04.08 | Cerco: ZC, VA, CA, solera | m³ | 3.5 | 3.5 | 0 | E-09 (no verificado: plano no recibido)
04.08b | Encofrado cerco | m² | 21.9 | 21.9 | 0 | E-09 (no verificado)
04.09 | Acero fy 4200 habilitado y colocado | kg | 4881 | 5870 | 989 | E-10 pone VE 956 y VC 153 kg. Cuadro de vigas E-02/E-03: VE 1,815 y VC 282 kg (barras continuas con ganchos de 0.45 en columnas)
04.10 | Anclaje con epóxico Ø3/8" en columnas existentes | und | 8 | 8 | 0
05 ALBAÑILERÍA KK 18 huecos de soga, mortero 1:4
05.01 | Muro cerco delantero | m² | 29.8 | 29.8 | 0 | E-09 (no verificado)
05.02 | Muro perímetro vivienda hasta +2.00 (con junta) | m² | 57.1 | 57.1 | 0 | 31.7 m × 1.80
05.03 | Junta con tecnopor 1" | ml | 42 | 42 | 0 | Juntas muro-columna × 1.80 + cerco
06 VARIOS
06.01 | Curado de concreto | glb | 1 | 1 | 0
06.02 | Ensayo de probetas | juego | 5 | 5 | 0
IMPORTANTE - NIVEL DE LA VE: E-10 usa VE de -1.00 a -0.30 (zanja de 1.10 y tecnopor debajo). Si la VE va con fondo a -1.50 (al mismo nivel que la zapata),
el concreto de VE baja a 7.0 m³ y el encofrado a 46.7 m², pero la zanja de VE sube a 1.60 de profundidad (27.5 m³). Definir antes de comprar.
Acero de columnas 1er piso: 2,646 kg (E-10) verificado (barras Ø5/8" de 6.00 m de arranque + estribos Ø1/2" 1,342 kg + montaje 3/8" 38 kg).

## Precios
PRECIOS DE MATERIALES Y SERVICIOS - Lima, octubre 2026 (con IGV)
AZUL = editable. Fuente principal: tu Excel (Sodimac / mercado oct-2026). Cambia aquí y todo se recalcula.
Código | Insumo | Und | Precio (S/) | Fuente
prem | Concreto premezclado f'c 210 | m³ | 320 | Mercado Lima S/ 260-320 (tu Excel 300). Se usa 320 por seguridad
bomba | Bomba de concreto | m³ | 38 | S/ 35-40/m³, mínimo 20 m³ por vaciado
cem | Cemento GU / Tipo I 42.5 kg | bolsa | 28.6 | Sodimac oct-2026
are | Arena gruesa | m³ | 65 | Tu Excel
pie | Piedra chancada 1/2" | m³ | 80 | Tu Excel
hor | Hormigón | m³ | 60 | Tu Excel
pg | Piedra grande 6" | m³ | 50 | Tu Excel
pm | Piedra mediana 4" | m³ | 50 | Tu Excel
f34 | Varilla Ø3/4" × 9 m | varilla | 80.02 | Sodimac oct-2026
f58 | Varilla Ø5/8" × 9 m | varilla | 54.41 | Sodimac oct-2026
f12 | Varilla Ø1/2" × 9 m | varilla | 35.96 | Sodimac oct-2026
f38 | Varilla Ø3/8" × 9 m | varilla | 20.06 | Sodimac oct-2026
f6 | Varilla 6 mm × 9 m | varilla | 7.96 | Sodimac oct-2026
al16 | Alambre N°16 rollo 100 kg | rollo | 349.9 | Sodimac oct-2026
al8 | Alambre N°8 | kg | 6.5 | Referencial
clavo | Clavos 2"-4" | kg | 7.5 | Tu Excel
kk | Ladrillo KK 18 huecos | und | 1.14 | Sodimac
t4 | Tecnopor 4" plancha 1.20×2.40 | plancha | 55 | Tu Excel
t1 | Tecnopor 1" plancha 1.20×2.40 | plancha | 16 | Tu Excel
epox | Epóxico para anclajes (cartucho) | und | 120 | Referencial
asf | Impermeabilizante asfáltico | gal | 45 | Tu Excel
volq | Volquete 18 m³ eliminación | viaje | 460 | Tu Excel (C&M Chamana)
apis | Apisonador / plancha compactadora | día | 130 | Tu Excel
prob | Ensayo de probetas (juego de 3) | juego | 75 | Tu Excel
gas | Gasolina | gal | 20 | Tu Excel
retro | Retroexcavadora con operador (mín. 5 h) | h | 150 | Tu dato
trasl | Traslado de retroexcavadora | glb | 300 | Supuesto (confirmar)
op | Operario (jornal informal) | día | 130 | Tu Excel (ObraMaestra S/ 120-160)
ay | Ayudante / peón (jornal informal) | día | 80 | Tu Excel (S/ 70-90)
mezc | Alquiler mezcladora (trompo) | día | 100 | Referencial
vibr | Alquiler vibrador | día | 80 | Referencial
encof | Alquiler / reposición de encofrado (tablas, puntales, fenólico) | glb | 2500 | Tu Excel 2,000; +500 por VE sobre zapata

## Materiales
MATERIALES - ETAPA 1 (cantidades por despiece real de varillas)
Concreto estructural con premezclado + bomba. Mezclas menores (solado, ciclópeo, sobrecimiento, solera, mortero) en obra.
N° | Material | Und | Cantidad | P.U. (S/) | Parcial (S/) | Cómo se calculó
A. CONCRETO PREMEZCLADO
1 | Premezclado f'c 210 - vaciado 1: zapatas + VE + VC + ZC + VA cerco | m³ | 40 | 320 | 12800 | (23.39 + 11.65 + 0.66 + 1.36 + 1.18) × 1.04 = 39.8 → pedir 40.0
2 | Bomba - vaciado 1 | m³ | 40 | 38 | 1520
3 | Premezclado f'c 210 - vaciado 2: columnas 1er piso + CA cerco | m³ | 9.5 | 320 | 3040 | (8.22 + 0.60) × 1.04 = 9.2 → pedir 9.5
4 | Bomba - vaciado 2 (cobra mínimo 20 m³) | m³ | 20 | 38 | 760 | Columnas de 3.30 m: el mixer solo no llega
B. MEZCLAS EN OBRA
5 | Cemento (solado, ciclópeo, sobrecimiento, solera, mortero) | bolsa | 59 | 28.6 | 1687.4 | Solado 17 + ciclópeo 7 + sobrecim. 11 + solera 4 + mortero 20
6 | Hormigón (solado, ciclópeo, sobrecimiento) | m³ | 9.6 | 60 | 576 | 5.4 + 1.9 + 2.3
7 | Arena gruesa (solera + mortero de muros) | m³ | 2.7 | 65 | 175.5 | 0.2 + 87 m² × 0.028
8 | Piedra chancada 1/2" (solera) | m³ | 0.2 | 80 | 16
9 | Piedra grande 6" (ciclópeo 30%) | m³ | 1.2 | 50 | 60
10 | Piedra mediana 4" (sobrecimiento 25%) | m³ | 1.1 | 50 | 55
C. ACERO (por despiece de barras de 9 m, no por kg)
11 | Varilla Ø3/4" × 9 m | varilla | 72 | 80.02 | 5761.44 | VE en ejes 1-5 continua (8.8 m = 1 varilla por barra): 32; VE en ejes A, B, C: 40
12 | Varilla Ø5/8" × 9 m | varilla | 207 | 54.41 | 11262.87 | Columnas 136 (arranque 6.00, sobra 3.00 → se usa en zapatas) + zapatas 29 + VE 22 + VC 18 + cerco 2
13 | Varilla Ø1/2" × 9 m | varilla | 179 | 35.96 | 6436.84 | Estribos columnas 1,342 kg + cerco 177 kg, +5%
14 | Varilla Ø3/8" × 9 m | varilla | 134 | 20.06 | 2688.04 | Estribos VE 381 und (4 por varilla) 96 + VC 86 und 13 + montaje 9 + cerco 16
15 | Varilla 6 mm × 9 m | varilla | 15 | 7.96 | 119.4 | Cerco 27 kg
16 | Alambre N°16 (3% del acero) | rollo | 2 | 349.9 | 699.8 | 176 kg
D. ENCOFRADO Y OTROS
17 | Alambre N°8 (encofrado) | kg | 56 | 6.5 | 364 | 0.25 kg/m² × 224 m²
18 | Clavos | kg | 35 | 7.5 | 262.5 | 0.15 kg/m² × 224 m²
19 | Ladrillo KK 18 huecos (+5%) | und | 3560 | 1.14 | 4058.4 | 86.9 m² × 39 × 1.05
20 | Tecnopor 4" bajo VE | plancha | 3 | 55 | 165 | 7.4 m² ÷ 2.88
21 | Tecnopor 1" para juntas | plancha | 5 | 16 | 80 | 12 m² ÷ 2.88
22 | Epóxico para anclajes | und | 1 | 120 | 120 | 8 anclajes
23 | Impermeabilizante asfáltico (sobrecimiento) | gal | 2 | 45 | 90
|  |  |  | TOTAL | 52798.19

## Equipos y servicios
EQUIPOS Y SERVICIOS QUE PAGA EL CLIENTE
N° | Concepto | Und | Cantidad | P.U. (S/) | Parcial (S/) | Nota
1 | Eliminación de desmonte - volquete 18 m³ | viaje | 5 | 460 | 2300 | 79.5 m³ suelto ÷ 18
2 | Alquiler de apisonador para relleno | día | 8 | 130 | 1040 | 61 m³ ÷ 8 m³/día
3 | Ensayo de probetas | juego | 5 | 75 | 375 | 1 por vaciado
4 | Combustible apisonador, trompo y vibrador | gal | 20 | 20 | 400
5 | Agua para obra | glb | 1 | 300 | 300
6 | Flete de fierro y agregados | glb | 1 | 300 | 300 | Negociar flete gratis en pedido grande
|  |  |  | TOTAL | 4715

## Mano de obra
MANO DE OBRA "POR UN TANTO" - PRECIO AL CLIENTE
Precio por partida (destajo Lima). La excavación incluye la retroexcavadora y el carguío. Columnas H-J: uso interno (rendimiento de tu cuadrilla operario + ayudante).
Ítem | Partida | Und | Metrado | P.U. MO (S/) | Parcial (S/) | Rend. cuadrilla (und/día) | Días-cuadrilla | Nota
01.01 | Limpieza de terreno | m² | 170 | 2 | 340 | 170 | 1
01.02 | Trazo, nivelación y replanteo | m² | 170 | 3 | 510 | 170 | 1
02.01 | Excavación con retroexcavadora (zapatas + zanjas) y carguío | m³ | 111.4 | 32 | 3564.8 | - | 0 | Máquina: ver hoja Mi costo
02.02 | Perfilado y nivelación de fondos | m² | 75.2 | 6 | 451.2 | 25 | 3.008 | Pozos 54.4 + zanjas VE 17.2 + VC 3.6
02.03 | Excavación manual cerco | m³ | 13.3 | 45 | 598.5 | 4 | 3.325
02.04 | Relleno compactado con material propio | m³ | 61.1 | 30 | 1833 | 8 | 7.6375 | Con apisonador
03.01 | Solado | m² | 50 | 15 | 750 | 35 | 1.4286
03.02 | Cimiento corrido ciclópeo cerco | m³ | 2.2 | 90 | 198 | 4 | 0.55
03.03 | Sobrecimiento - vaciado | m³ | 2.7 | 120 | 324 | 3 | 0.9
03.04 | Encofrado y desencofrado de sobrecimiento | m² | 35.4 | 22 | 778.8 | 14 | 2.5286
04.09a | Acero zapatas - habilitado y colocado | kg | 823 | 1.1 | 905.3 | 350 | 2.3514
04.09b | Acero VE y VC - habilitado y colocado | kg | 2097 | 1.1 | 2306.7 | 250 | 8.388
04.03 | Encofrado y desencofrado VE y VC | m² | 82.9 | 25 | 2072.5 | 12 | 6.9083 | VE 77.7 + VC 5.2
04.04 | Colocación de tecnopor bajo VE | m² | 7.4 | 5 | 37 | 50 | 0.148
04.01 | Vaciado y vibrado premezclado - cimentación (40 m³) | m³ | 38.2 | 40 | 1528 | 38.2 | 1 | 1 día + eventuales
04.09c | Acero columnas - habilitado y colocado (estribos densos) | kg | 2646 | 1.3 | 3439.8 | 200 | 13.23 | E-10 nota 5: fierrería alta
04.07 | Encofrado y desencofrado columnas (h = 3.30) | m² | 83.5 | 28 | 2338 | 10 | 8.35
04.06 | Vaciado y vibrado premezclado - columnas + CA | m³ | 8.8 | 60 | 528 | 8.8 | 1 | Con bomba, 1 día
04.09d | Acero cerco | kg | 304 | 1.2 | 364.8 | 150 | 2.0267
04.08b | Encofrado y desencofrado cerco | m² | 21.9 | 25 | 547.5 | 10 | 2.19
04.08c | Concreto solera cerco (hecho en obra) | m³ | 0.37 | 120 | 44.4 | 2 | 0.185
04.10 | Anclajes con epóxico | und | 8 | 20 | 160 | 16 | 0.5
05.01 | Muro KK de soga - cerco | m² | 29.8 | 35 | 1043 | 10 | 2.98
05.02 | Muro KK de soga - perímetro vivienda | m² | 57.1 | 35 | 1998.5 | 10 | 5.71
05.03 | Junta con tecnopor 1" | ml | 42 | 8 | 336 | 60 | 0.7
06.01 | Curado de concreto (riego diario) | día | 14 | 40 | 560 | 14 | 1 | ≈ 1 h diaria
06.03 | Limpieza final | glb | 1 | 300 | 300 | 1 | 1
| Dirección técnica y residencia de obra (tú) | glb | 1 | 2500 | 2500
|  |  |  | TOTAL | 30357.8 | Total | 79.0451
|  |  |  | A cotizar (redondeado) | 30500

## INT Mi costo y ganancia
MI COSTO REAL Y GANANCIA COMO CONTRATISTA - HOJA INTERNA, NO ENVIAR
Cuadrilla: 1 operario + 1 ayudante, más tú trabajando y dirigiendo. Jornales informales pagados por día trabajado.
Concepto | Valor | Und / nota
Días-cuadrilla de trabajo (operario + ayudante) | 79.0451 | Suma de la hoja Mano de obra
Tu aporte de productividad (trabajando con ellos) | 1.35 | 1.35 = rindes como 1/3 más de cuadrilla (no rindes 100% porque compras, coordinas y supervisas)
Pérdidas, esperas, lluvia/feriados | 10% | +10%
DURACIÓN ESTIMADA (días hábiles) | 65 | Lunes a sábado
Duración en semanas | 10.8333 | semanas
COSTOS QUE PAGAS TÚ
Operario: días × jornal | 8450
Ayudante: días × jornal | 5200
Eventuales para vaciados (4 en cimentación + 2 en columnas) | 480 | 1 día cada uno
Retroexcavadora: 13 h (mín. 5 h por día) | 1950 | Excavación 111 m³ + carguío de 5 volquetes
Traslado de retroexcavadora | 300 | Confirmar si está incluido
Alquiler / reposición de encofrado | 2500
Mezcladora (4 días) y vibrador (2 días) | 560 | Solados, ciclópeo, sobrecimiento, solera, mortero; vibrado de premezclado
SCTR + EPP (casco, botas, guantes, lentes) | 600 | Obligatorio tenerlo por seguridad
Herramientas menores y consumibles (discos, brocas, baldes) | 400
Movilidad / pasajes propios | 600 | ~10 semanas
TOTAL DE MIS COSTOS | 21040
COBRO DE MANO DE OBRA AL CLIENTE | 30500 | Hoja Mano de obra (redondeado)
MI GANANCIA (incluye pago por mi trabajo y dirección) | 9460
Ganancia por semana | 873.2308 | Compárala con lo que ganarías como operario (~S/ 780/semana)
Margen sobre lo cobrado | 31.02%
SENSIBILIDAD - si la obra se demora más
Días hábiles reales | Mi ganancia (S/) | Nota
50 | 12610
60 | 10510
70 | 8410
80 | 6310
90 | 4210