## Cotización
COTIZACIÓN ETAPA 1 - VIVIENDA UNIFAMILIAR, CHORRILLOS
Cimentación, columnas 1er piso hasta +2.30, cerco delantero y muros del perímetro (E-10). Precios Lima, octubre 2026.
Concepto | Monto (S/) | % | Quién paga
A. Materiales | 54431.49 | 55.48% | Cliente - compra directa con boleta/factura
B. Equipos y servicios (volquetes, apisonador, probetas, agua, flete) | 4715 | 4.806% | Cliente
C. Mano de obra, retroexcavadora y dirección técnica (por un tanto) | 36000 | 36.7% | Pago por etapas al contratista
SUBTOTAL | 95146.49 | 96.99%
D. Imprevistos 5% (sobre A + B) | 2957.3245 | 3.014% | Variaciones de precio y de metrado hasta el EMS
TOTAL ETAPA 1 | 98103.8145 | 100%
Adicional: calzaduras (solo si se necesitan, se cotizan aparte) | por definir
FORMA DE PAGO DE LA MANO DE OBRA (por etapa terminada y revisada)
Etapa | Monto (S/) | %
1. Limpieza, trazo, excavación con máquina, perfilado y eliminación | 5400 | 15%
2. Solados, acero, encofrado y vaciado de zapatas, VE y VC | 10800 | 30%
3. Relleno compactado y sobrecimientos | 4320 | 12%
4. Columnas del 1er piso hasta +2.30 | 8280 | 23%
5. Cerco delantero, muros del perímetro, juntas y limpieza final | 7200 | 20%
TOTAL | 36000 | 100%
INCLUYE: todo lo del cuadro E-10 con metrados verificados (hoja Metrados).
NO INCLUYE: vigas y techo del 1er piso, nudos sobre +2.30, tabiques interiores, escalera, falso piso, tarrajeos, instalaciones, fachada existente, licencia, EMS, calzaduras.
Materiales a precio de tienda con IGV; el premezclado y la bomba deben confirmarse con 2-3 concreteras. Validez: 15 días.
Nivel de VE según E-10 (de -1.00 a -0.30 sobre tecnopor). Si se cambia, se ajusta concreto, encofrado y excavación.

## Metrados
ETAPA 1 - METRADOS VERIFICADOS (E-10 vs. revisión)
Revisión del cuadro E-10 contra E-01, E-02/E-03, E-04. Filas en naranja = corregidas. VE de -1.00 a -0.30 sobre tecnopor (zanja de 1.10 de E-10).
Ítem | Partida | Und | Metrado E-10 | Metrado verificado | Diferencia | Sustento de la verificación
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 | Limpieza de terreno | m² | 170 | 170 | 0 | Lote 7.90 × 21.55
01.02 | Trazo, nivelación y replanteo | m² | 170 | 170 | 0 | Lote 7.90 × 21.55
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 | Excavación zapatas vivienda (retroexcavadora) | m³ | 87.1 | 87.1 | 0 | 15 zapatas + 0.10 de sobreancho × 1.60 (fondo -1.50 + solado)
02.02 | Excavación zanjas VE / VC (retroexcavadora) | m³ | 24.3 | 24.3 | 0 | VE 0.70×1.10×24.53 m = 18.9; VC 0.55×1.50×6.56 m = 5.4
02.03 | Excavación manual cerco (ZC, cimiento corrido, VA) | m³ | 5 | 13.3 | 8.3 | E-10 omite la VA del cerco. ZC 5.04 + cimiento 2.97 + VA 5.31 (de tu Excel, E-09)
02.04 | Relleno compactado con material propio hasta -0.20 | m³ | 79.4 | 59.3 | -20.1 | Vivienda: 111.4 excav. - 44.9 enterrado (incl. sobrecimiento bajo -0.20) - 14.5 (capa superior 0.20) = 52.0; cerco 7.3. E-10 79.4 NO CABE en la excavación
02.05 | Eliminación de material excedente (esponj. 25%) | m³ | 53.5 | 81.7 | 28.2 | (124.7 - 59.3) × 1.25. E-10 sale bajo porque su relleno está inflado
03 CONCRETO SIMPLE
03.01 | Solado C:H 1:12 (0.10 vivienda / 0.05 cerco) | m² | 50 | 50 | 0 | 46.79 + 3.20
03.02 | Cimiento corrido ciclópeo 1:10 + 30% PG (cerco) | m³ | 2.2 | 2.2 | 0 | 9.28 × 0.40 × 0.60
03.03 | Sobrecimiento 1:8 + 25% PM 0.15 de ancho (perímetro + cerco) | m³ | 2.7 | 4.29 | 1.59 | Debe arrancar desde la viga, no desde -0.20: sobre VE (top -0.30) h = 0.50 → 20.98 m; sobre VC de ejes A y C (top -1.10) h ≈ 1.25 → 10.72 m; cerco h = 0.40 → 11.78 m
03.04 | Encofrado de sobrecimiento (2 caras) | m² | 35.4 | 57.2 | 21.8 | 2 × (0.50 × 20.98 + 1.25 × 10.72 + 0.40 × 11.78)
04 CONCRETO ARMADO f'c 210
04.01 | Zapatas Z-1 a Z-5 (vaciado contra terreno) | m³ | 23.4 | 23.4 | 0 | Cuadro E-01. OJO: la excavación lleva 0.10 de sobreancho; si se vacía contra terreno, ese hueco se llena de concreto (+3.8 m³). Perfilar a la medida exacta los 0.50 inferiores
04.02 | Vigas de equilibrio VE 0.30×0.70 | m³ | 5.2 | 11.65 | 6.45 | E-10 solo mide 24.5 m entre zapatas. Con VE de -1.00 a -0.30 la viga va ENCIMA de la zapata: también se vacía el tramo sobre zapata (30.95 m). 0.21 × 55.47
04.03 | Encofrado VE (2 caras) | m² | 34.4 | 77.7 | 43.3 | 2 × 0.70 × 55.47 (también sobre la zapata)
04.04 | Tecnopor e = 0.10 bajo VE (solo entre zapatas) | m² | 7.4 | 7.4 | 0 | 0.30 × 24.53
04.05 | Vigas de conexión VC 0.25×0.40 | m³ | 0.7 | 0.66 | -0.04 | 0.10 × 6.56 (sobre zapata queda dentro de la zapata)
04.05b | Encofrado VC | m² | 5.2 | 5.2 | 0 | 2 × 0.40 × 6.56
04.06 | Columnas 1er piso (-1.00 a +2.30) | m³ | 8.2 | 8.22 | 0.02 | 2.49 m² × 3.30
04.07 | Encofrado columnas 1er piso | m² | 83.5 | 83.5 | 0 | Perímetros 25.3 m × 3.30
04.08 | Cerco: ZC, VA, CA, solera | m³ | 3.5 | 3.5 | 0 | E-09 (no verificado: plano no recibido)
04.08b | Encofrado cerco | m² | 21.9 | 21.9 | 0 | E-09 (no verificado)
04.09 | Acero fy 4200 habilitado y colocado | kg | 4881 | 5870 | 989 | E-10 pone VE 956 y VC 153 kg. Cuadro de vigas E-02/E-03: VE 1,815 y VC 282 kg (barras continuas con ganchos de 0.45 en columnas)
04.10 | Anclaje con epóxico Ø3/8" en columnas existentes | und | 8 | 8 | 0
05 ALBAÑILERÍA KK 18 huecos de soga, mortero 1:4
05.01 | Muro cerco delantero | m² | 29.8 | 29.8 | 0 | E-09 (no verificado)
05.02 | Muro perímetro vivienda hasta +2.30 (altura final del 1er nivel, con junta) | m² | 57.1 | 66.6 | 9.5 | 31.7 m × 2.10 (de +0.20 a +2.30, fondo de viga). E-10 paraba en +2.00
05.03 | Junta con tecnopor 1" | ml | 42 | 48 | 6 | E-10 42.0 + 20 juntas muro-columna × 0.30 adicionales
06 VARIOS
06.01 | Curado de concreto | glb | 1 | 1 | 0
06.02 | Ensayo de probetas | juego | 5 | 5 | 0
IMPORTANTE - NIVEL DE LA VE: E-10 usa VE de -1.00 a -0.30 (zanja de 1.10 y tecnopor debajo). Si la VE va con fondo a -1.50 (al mismo nivel que la zapata),
el concreto de VE baja a 7.0 m³ y el encofrado a 46.7 m², pero la zanja de VE sube a 1.60 de profundidad (27.5 m³). Definir antes de comprar.
Acero de columnas 1er piso: 2,646 kg (E-10) verificado (barras Ø5/8" de 6.00 m de arranque + estribos Ø1/2" 1,342 kg + montaje 3/8" 38 kg).
Diferencias menores a favor (no se cambian): zanjas de VE medidas sin descontar el sobreancho de los pozos (~2.5 m³ de más); encofrado de columnas sin descontar las caras donde llega la VE (~6.7 m²).

## Materiales
MATERIALES - ETAPA 1 (cantidades por despiece real de varillas)
Concreto estructural con premezclado + bomba. Mezclas menores (solado, ciclópeo, sobrecimiento, solera, mortero) en obra.
N° | Material | Und | Cantidad | P.U. (S/) | Parcial (S/) | Cómo se calculó
A. CONCRETO PREMEZCLADO
1 | Premezclado f'c 210 - vaciado 1: zapatas + VE + VC + ZC + VA cerco | m³ | 42 | 320 | 13440 | (23.39 + 11.65 + 0.66 + 1.36 + 1.18) × 1.04 = 39.8 + 2.0 por sobreexcavación de la retro → 42.0
2 | Bomba - vaciado 1 | m³ | 42 | 38 | 1596
3 | Premezclado f'c 210 - vaciado 2: columnas 1er piso + CA cerco | m³ | 9.5 | 320 | 3040 | (8.22 + 0.60) × 1.04 = 9.2 → pedir 9.5
4 | Bomba - vaciado 2 (cobra mínimo 20 m³) | m³ | 20 | 38 | 760 | Columnas de 3.30 m: el mixer solo no llega
B. MEZCLAS EN OBRA
5 | Cemento (solado, ciclópeo, sobrecimiento, solera, mortero) | bolsa | 67 | 28.6 | 1916.2 | Solado 17 + ciclópeo 7 + sobrecim. 17 + solera 4 + mortero 22
6 | Hormigón (solado, ciclópeo, sobrecimiento) | m³ | 11 | 60 | 660 | 5.4 + 1.9 + 3.7
7 | Arena gruesa (solera + mortero de muros) | m³ | 3 | 65 | 195 | 0.2 + 96.6 m² × 0.028
8 | Piedra chancada 1/2" (solera) | m³ | 0.2 | 80 | 16
9 | Piedra grande 6" (ciclópeo 30%) | m³ | 1.2 | 50 | 60
10 | Piedra mediana 4" (sobrecimiento 25%) | m³ | 1.7 | 50 | 85
C. ACERO (por despiece de barras de 9 m, no por kg)
11 | Varilla Ø3/4" × 9 m | varilla | 72 | 80.02 | 5761.44 | VE en ejes 1-5 continua (8.8 m = 1 varilla por barra): 32; VE en ejes A, B, C: 40
12 | Varilla Ø5/8" × 9 m | varilla | 207 | 54.41 | 11262.87 | Columnas 136 (arranque 6.00, sobra 3.00 → se usa en zapatas) + zapatas 29 + VE 22 + VC 18 + cerco 2
13 | Varilla Ø1/2" × 9 m | varilla | 179 | 35.96 | 6436.84 | Estribos columnas 1,342 kg + cerco 177 kg, +5%
14 | Varilla Ø3/8" × 9 m | varilla | 134 | 20.06 | 2688.04 | Estribos VE 381 und (4 por varilla) 96 + VC 86 und 13 + montaje 9 + cerco 16
15 | Varilla 6 mm × 9 m | varilla | 15 | 7.96 | 119.4 | Cerco 27 kg
16 | Alambre N°16 (3% del acero) | rollo | 2 | 349.9 | 699.8 | 176 kg
D. ENCOFRADO Y OTROS
17 | Alambre N°8 (encofrado) | kg | 62 | 6.5 | 403 | 0.25 kg/m² × 246 m²
18 | Clavos | kg | 37 | 7.5 | 277.5 | 0.15 kg/m² × 246 m²
19 | Ladrillo KK 18 huecos (+5%) | und | 3960 | 1.14 | 4514.4 | 96.6 m² × 39 × 1.05
20 | Tecnopor 4" bajo VE | plancha | 3 | 55 | 165 | 7.4 m² ÷ 2.88
21 | Tecnopor 1" para juntas | plancha | 5 | 16 | 80 | ≈ 13.5 m² ÷ 2.88
22 | Epóxico para anclajes | und | 1 | 120 | 120 | 8 anclajes
23 | Impermeabilizante asfáltico (sobrecimiento) | gal | 3 | 45 | 135
|  |  |  | TOTAL | 54431.49

## Equipos y servicios
EQUIPOS Y SERVICIOS QUE PAGA EL CLIENTE
N° | Concepto | Und | Cantidad | P.U. (S/) | Parcial (S/) | Nota
1 | Eliminación de desmonte - volquete 18 m³ | viaje | 5 | 460 | 2300 | 81.7 m³ suelto ÷ 18
2 | Alquiler de apisonador para relleno | día | 8 | 130 | 1040 | 59 m³ ÷ 8 m³/día
3 | Ensayo de probetas | juego | 5 | 75 | 375 | 1 por vaciado
4 | Combustible apisonador, trompo y vibrador | gal | 20 | 20 | 400
5 | Agua para obra | glb | 1 | 300 | 300
6 | Flete de fierro y agregados | glb | 1 | 300 | 300 | Negociar flete gratis en pedido grande
|  |  |  | TOTAL | 4715

## Mano de obra
MANO DE OBRA "POR UN TANTO" - PRECIO AL CLIENTE
Precio por partida (mano de obra por un tanto). La excavación incluye la retroexcavadora y el carguío.
Ítem | Partida | Und | Metrado | P.U. MO (S/) | Parcial (S/)
01.01 | Limpieza de terreno | m² | 170 | 2.3 | 391
01.02 | Trazo, nivelación y replanteo | m² | 170 | 3.44 | 584.8
02.01 | Excavación con retroexcavadora (zapatas + zanjas) y carguío | m³ | 111.4 | 36.74 | 4092.836
02.02 | Perfilado y nivelación de fondos | m² | 75.2 | 6.89 | 518.128
02.03 | Excavación manual cerco | m³ | 13.3 | 51.67 | 687.211
02.04 | Relleno compactado con material propio | m³ | 59.3 | 34.44 | 2042.292
03.01 | Solado | m² | 50 | 17.22 | 861
03.02 | Cimiento corrido ciclópeo cerco | m³ | 2.2 | 103.33 | 227.326
03.03 | Sobrecimiento - vaciado | m³ | 4.29 | 137.78 | 591.0762
03.04 | Encofrado y desencofrado de sobrecimiento | m² | 57.2 | 25.26 | 1444.872
04.09a | Acero zapatas - habilitado y colocado | kg | 823 | 1.26 | 1036.98
04.09b | Acero VE y VC - habilitado y colocado | kg | 2097 | 1.26 | 2642.22
04.03 | Encofrado y desencofrado VE y VC | m² | 82.9 | 28.7 | 2379.23
04.04 | Colocación de tecnopor bajo VE | m² | 7.4 | 5.74 | 42.476
04.01 | Vaciado y vibrado premezclado - cimentación (42 m³) | m³ | 38.2 | 45.93 | 1754.526
04.09c | Acero columnas - habilitado y colocado (estribos densos) | kg | 2646 | 1.49 | 3942.54
04.07 | Encofrado y desencofrado columnas (h = 3.30) | m² | 83.5 | 32.15 | 2684.525
04.06 | Vaciado y vibrado premezclado - columnas + CA | m³ | 8.8 | 68.89 | 606.232
04.09d | Acero cerco | kg | 304 | 1.38 | 419.52
04.08b | Encofrado y desencofrado cerco | m² | 21.9 | 28.7 | 628.53
04.08c | Concreto solera cerco (hecho en obra) | m³ | 0.37 | 137.78 | 50.9786
04.10 | Anclajes con epóxico | und | 8 | 22.96 | 183.68
05.01 | Muro KK de soga - cerco | m² | 29.8 | 40.19 | 1197.662
05.02 | Muro KK de soga - perímetro vivienda | m² | 66.6 | 40.19 | 2676.654
05.03 | Junta con tecnopor 1" | ml | 48 | 9.19 | 441.12
06.01 | Curado de concreto (riego diario) | día | 14 | 45.93 | 643.02
06.03 | Limpieza final | glb | 1 | 344.45 | 344.45
| Dirección técnica y residencia de obra | glb | 1 | 2870.38 | 2870.38
|  |  |  | TOTAL | 35985.2648
|  |  |  | A cotizar (redondeado) | 36000